## PLAN GESTION POR PROCESO
ALCALDÍA LOCAL DE USME
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN | 2019 | CONTROL DE CAMBIOS
ALCALDÍA LOCAL | ALCALDIA LOCAL DE USME | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
| GESTIÓN PÚBLICA TERRITORIAL LOCAL GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL GERENCIA DE TIC | 1 | 2019-01-09 | Se hace la oficialización del Plan de Gestión con relación a las metas programadas en la vigencia anterior.
|  | 2 | 2019-03-26 | Se incorporan las líneas base de la metas: (i) "Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico entregado del Plan de Desarrollo Local que arroja la MUSI"; (ii) "Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía", con relación a esta última meta se modifica el tipo de programación y la programación conforme a la información remitid por el Alcalde Local. Adicionalmente, se modificó la meta " Incrementar en un 10% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas" en atención al memorando No. 20192000140273 la cual se modificó así "Mantener el número de participación de los ciudadanos a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas".
|  | 3 | 2019-04-23 | Se adiciona el avance de gestión de la Alcaldía Local realizado durante el I trimestre, obteniendo por resultado 100%. Se modifican las metas 5 y 6 definiendo las obligaciones por pagar del rubro de Inversión y finalmente, se cambia la programación de la meta "Obtener una calificación semestral igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local" para tercer trimestre de 2019.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [20 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [19 empty] | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO | META PLAN DE GESTIÓN VIGENCIA | PONDERACIÓN DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades | Gestión Pública Territorial Local | Mantener el número de participación de los ciudadanos a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 10% | RETADORA (MEJORA) | Mantener el porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas 2018 | No. ciudadanos participantes en la audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2019 | Diligenciar de acuerdo con el informe de veeduría distrital | SUMA | Ciudadanos | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | EFICACIA | Registros de asistencia a la audiencia pública de rendición de cuentas 2018 y 2019 | Alcaldía Local | Informe de Veeduría Distrital | SI | 0% | 114.7% | META NO PROGRAMADA | La Alcaldía Local de Usme realizó la Audiencia Pública de rendición de Cuentas el 30 de marzo de 2019, se contó con una participación ciudadana de 1147 personas, cumpliendo con la meta establecida por nivel central de la SDG. Así mismo, se realizó el proceso de Diálogos Ciudadanos en el marco del proceso de rendición de cuentas en el mes de marzo de 2019, realizando 04 Diálogos Ciudadanos así: 01 en zona rural y 03 en zona urbana. | Copia de Registro de Asistencia a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | 1000 |  | 0% |  |  | 0% |  | META NO PROGRMADA |  |  | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Mantener el porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas 2018 | 1000 |  | 0%
2 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades | Gestión Pública Territorial Local | Lograr el 65% de avance en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local. | 6% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico entregado del Plan de Desarrollo Local que arroja la MUSI. | 18.1% | CRECIENTE | Porcentaje | 0% | 30% | 50% | 65% | 65% | EFECTIVIDAD | MUSI | Alcaldía Local | 18.1 | SI | 0% | 27.4% | META NO PROGRAMADA | La alcaldía local cuenta con un 27,4% de avance acumulado entregado, según información contenida en el informe MUSI. | Cuadros Excel MUSI con información Parcial y copia evidencia de reunión con profesional SDP y OPL de la Alcaldía Local de Usme | 30% |  | 0% |  |  | 50% |  | 0 |  |  | 65% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 65% |  | 0%
3 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Comprometer al 30 de julio del 2019 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 de diciembre de 2019. | 10% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Compromisos de la vigencia 2019 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | Porcentaje de compromisos de la vigencia a 30 de junio y a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Compromisos | 0% | 50% | 0% | 95% | 95% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS | SI | 0% | 17.77% | META NO PROGRAMADA | La Alcaldía Local de Usme ha comprometido en el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 un valor de $10.889.299.884 del presupuesto asignado a la vigencia 2019 que corresponde al valor de $61.277.787.000. Por lo tanto, se ha comprometido el 17,77% en el primer trimestre de la presente vigencia. | PREDIS (3-3-1) | 50% |  | 0% |  |  | 0% |  | META NO PROGRMADA |  |  | 95% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Compromisos de la vigencia 2019 | 95% |  | 0%
4 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar mínimo el 40% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2019. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | (Valor de los giros de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la vigencia)*100 | Porcentaje de giros de la vigencia a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Giros | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS | SI | 0% | 2.06% | META NO PROGRAMADA | La Alcaldía Local de Usme en el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 ha GIRADO un valor de $1.262.282.014 con respecto al valor comprometido de la vigencia 2019 y teniendo en cuenta que el valor del presupuesto de la presente vigencia corresponde a $61.277.787.000. Se ha girado el 2,06% en el primer trimestre de la presente vigencia. | PREDIS (3-3-1) | 0% |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 20% |  | 0 |  |  | 40% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | 40% |  | 0%
5 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar el 50% del presupuesto constituído como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores (Funcionamiento e Inversión). | 6% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2017 y anteirores | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2017 y anteriores / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2017 y anteriores)*100 | Porcentaje de giros de las obligaciones por pagar de la vigencia 2016 y anteriores, con corte a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Giros | 10% | 20% | 40% | 50% | 50% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS | SI | 10% | 25.19% | 100% | La Alcaldía Local de Usme en el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 ha GIRADO un valor de $7.390.561.284 con respecto al valor de la apropiación de obligaciones por pagar de 2017 Y años anteriores el cual corresponde a $31.483.353.048. Por lo tanto, se ha girado el 25,19% en el primer trimestre de la presente vigencia. | PREDIS (3-3-6-90) | 20% |  | 0% |  |  | 40% |  | 0 |  |  | 50% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2017 y anteirores | 50% |  | 0%
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Gestión Corporativa Local | Girar el 50% del presupuesto constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2018 (Funcionamiento e Inversión). | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2018 | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2018 / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2018)*100 | Porcentaje de giros de las obligaciones por pagar de la vigencia 2017, con corte a 31 de diciembre de 2018 | CRECIENTE | Giros | 5% | 20% | 30% | 50% | 50% | EFICIENCIA | PREDIS | Alcaldía Local | PREDIS | SI | 5% | 15.74% | 100% | La Alcaldía Local de Usme en el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2019 ha GIRADO un valor de $13.994.042.367 equivalente al 17,73% con respecto al valor de la apropiación de obligaciones por pagar de 2018 el cual corresponde a $88.921.158.706. Por lo tanto, se ha girado el 25,19% en el primer trimestre de la presente vigencia. Lo anterior, teniendo en cuenta que por FUNCIONAMIENTO se giró la suma de $217.663.480 equivalente a un 73,43% de una apropiación de $296.443.692 y por INVERSIONES se ha giró la suma de $13.776.376.887 equivalente a un 15,54% de una apropiación del $ 88.624.725.014 | PREDIS (3-3-6) (3-1-8) | 20% |  | 0% |  |  | 30% |  | 0 |  |  | 50% |  | 0% |  |  | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2018 | 50% |  | 0%
7 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar) al 60% de los comparendos recibidos en las vigencias anteriores al año 2019. | 6% | GESTIÓN | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | (Número de impulsos procesales resueltos en la localidad/Número de comparendos anteriores a la vigencia 2019 en la Localidad )*100 | 7065 | SUMA | Impulsos Procesales |  | 30% |  | 30% | 60% | EFICACIA | Siactua | Alcalde Local | 7065 | NO | 0% | 59.8% | META NO PROGRAMADA | Las Inspecciones de Policía Local de Usme han dado impulso procesal a 4.528 comparendos de los 7.572 comparendos recibidos en las vigencias anteriores al 2019. | Reporte SI ACTUA Copia Base Inspecciones Copia de Evidencia de reunión de seguimiento Primer Trimestre 2019 | 30% |  | 0% |  |  | 0% |  | META NO PROGRMADA |  |  | 30% |  | 0% |  |  | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | 60% |  | 0%
8 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Dar impulso procesal ( Avocar, rechazar, enviar al competente, fallar, ) al 60% de las quejas recibidas en las vigencias anteriores al año 2019 . | 6% | GESTIÓN | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | (Número de impulsos procesales resueltos en la localidad/Número de quejas recibidas en la Localidad anteriores a la vigencia 2019)*100 | 1971 | SUMA | Impulsos Procesales |  | 30% |  | 30% | 60% | EFICACIA | Siactua | Alcalde Local | 1971 | NO | 0% | 6.937% | META NO PROGRAMADA | Las Inspecciones de Policía Local de Usme han dado impulso procesal a 125 Expedientes de Querellas de las 1.862 querellas recibidas en las vigencias anteriores al 2019. | Reporte SI ACTUA Copia Base Inspecciones Copia de Evidencia de reunión de seguimiento Primer Trimestre 2019 | 30% |  | 0% |  |  | 0% |  | META NO PROGRMADA |  |  | 30% |  | 0% |  |  | Porcentaje de impulsos procesales por los inspectores en las Localidades | 60% |  | 0%
9 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica | 8% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de económica realizados | Número de Acciones de Control u Operativos en materia de actividad económica | 61 | SUMA | Operativos en materia de actividad económica | 8 | 12 | 12 | 10 | 42 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Alcalde Local | 61 | NO | 8 | 13 | 100% | En el primer trimestre de 2019 la Alcaldía Local de Usme realizó un total de 22 Operativos y/o Acciones de Control en materia de Actividad Económica en diferentes sectores de la localidad, superando la meta del trimestre. | Informe en Excel de Operativos y copia de Actas de los operativos | 12 |  | 0% |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 10 |  | 0% |  |  | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de económica realizados | 42 |  | 0%
10 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo relacionados con la integridad urbanística. | 8% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística | Número de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con la Integridad urbanística. | 28 | SUMA | Operativos en materia de urbanismo | 4 | 8 | 8 | 4 | 24 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Alcalde Local | 28 | NO | 4 | 4 | 100% | En el primer trimestre de 2019 la Alcaldía Local de Usme realizó un total de 04 Operativos y/o Acciones de Control en materia de Urbanismo en diferentes sectores de la localidad, de tal forma que se cumplió la meta del trimestre al 100%. | Informe en Excel de Operativos y copia de Actas de los operativos | 8 |  | 0% |  |  | 8 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0% |  |  | Cantidad de acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanística | 24 |  | 0%
11 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la SDG. | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público. | 8% | GESTIÓN | Cantidad de acciones de control de operativos en materia de urbanismo relacionados con espacio público | Número de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanismo Relacionados con espacio público. | 62 | SUMA | Operativos de Recuperación de espacio público | 4 | 8 | 8 | 4 | 24 | EFICACIA | Informe de operativo Actas | Alcalde Local | 62 | NO | 4 | 22 | 100% | En el primer trimestre de 2019 la Alcaldía Local de Usme realizó un total de 22 Operativos y/o Acciones de Control de recuperación de Espacio Público, en diferentes sectores de la localidad, superando la meta del trimestre por encima del 100% y prácticamente alcanzando la meta de la actual vigencia. | Informe en Excel de Operativos y copia de Actas de los operativos | 8 |  | 0% |  |  | 8 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0% |  |  | Cantidad de acciones de control de operativos en materia de urbanismo relacionados con espacio público | 24 |  | 0%
12 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gerencia de TIC | Cumplir el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC impartidos por la DTI del nivel central para la vigencia 2019. | 6% | GESTIÓN | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidos por la DTI del nivel central Cumplidas | (# de lineamientos de gestión de TIC cumplidos por la alcaldía local en la vigencia 2018 /Total de lineamientos de gestión de TIC impartidos por la DTI de Nivel Central) *100 | 61% | CONSTANTE | Lineamientos de Gestión de TIC Impartidos por la DTI Cumplidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Sistema de Gestión Documental Aplicativo Hola Archivo área de Sistemas | Alcalde Local | 61 | NO | 100% | 52.87% | 52.87% | Aunque esta meta la reporta directamente la DTI, se considera de vital importancia conocer la información reportada por el Administrador de Red de la Alcaldía Local de Usme, quien con soportes relaciona un cumplimiento del 100% de la meta en el primer trimestre, con relación a los lineamientos emitidos por la DT. Se anexa acta de seguimiento y reporte de cumplimiento en esta Alcaldía Local de lineamientos DTI. | Copia de Evidencia de Reunión de seguimiento A. L. Usme y Reporte DTI | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% |  |  | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidos por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% |  | 0%
13 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Presentar una (1) propuesta de buena práctica de gestión encaminada al fortalecimiento de la integridad en el servicio público y/o lucha contra la corrupción en la entidad. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | Numero de propuestas de buenas practicas de gestión registradas | 1 | SUMA | Buenas prácticas de gestión registradas en la herramienta AGORA | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% | EFICACIA | Agora | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | 1 | NO | 0 | 0 | META NO PROGRAMADA | Esta meta no se programó para este trimestre, está programada para ejecutar en el II trimestre de 2019. | Agora | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Propuesta de buena práctica de gestión registrada por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA). | 100% |  | 0%
14 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | N/A | SI | 100% | 100% | 100% | En el primer trimestre de 2019, la Alcaldía Local de Usme no cuenta con planes de mejora internos y/o externos que estén cargados en los Aplicativos de Gestión de Planes de Mejoramiento MIMEC-SIG. Sin embargo, a la fecha se cuenta solo con el Plan de Mejora Interno No. 20 sobre Servicio a la Ciudadanía, plan el cual se ejecuto y cumplió a 31 de diciembre de 2019 y del cual se solicitó cierre a través del Aplicativo MIMEC. | MIMEC - SIG | 1 |  | 0% |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0% |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0%
15 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018, según la información de seguimiento presentada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | ((Número de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018/Número de requerimientos ciudadanos asignados a la Alcaldía Local con corte a 31 de diciembre de 2018)*100%) | 7 | SUMA | Requerimientos ciudadanos con respuesta | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | EFICACIA | Aplicativo Gestión Documental | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | 7 | SI | 100% | 100% | 100% | En el primer trimestre de 2019 se proyectaron, emitieron y notificaron a los peticionarios las respectivas respuestas a los Derechos de Petición radicados ante la Alcaldía Local, cumpliendo al 100% esta meta. | Aplicativo de Gestión documental Orfeo y Reporte emitido por la Líder de la Oficina de Servicio de Atención a la Ciudadanía de Nivel central de la SDG. | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | 0 |  | META NO PROGRMADA |  |  | 0 |  | META NO PROGRAMADA |  |  | Porcentaje de requerimientos ciudadanos con respuesta de fondo con corte a 31 de diciembre de 2018, según verificación efectuada por el proceso de Servicio a la Ciudadanía | 100% |  | 0%
16 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | N/A | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas | 0% | 70% | 0% | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | N/A | SI | 0% | 0 | META NO PROGRAMADA | Esta meta está programada para el segundo y cuarto trimestre de la vigencia 2019, sin embargo, se capacita y socializa a funcionarios y contratistas en el tema ambiental al interior de la Alcaldía Local. | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | 0.7 |  | 0% |  |  | 0 |  | META NO PROGRMADA |  |  | 0.7 |  | 0% |  |  | Cumplimiento de criterios ambientales | 70% |  | 0%
17 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 80 % en conocimientos de MIPG por proceso y/o Alcaldía Local | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de conocimientos de MIPG | (Sumatoria de calificaciones obtenidas por proceso y/o Alcaldía Local / Número de personas evaluadas)*100 | N/A | CONSTANTE | Promedio de calificación en conocimientos de MIPG | 0% | 0% | 80% | 80% | 80% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Líder del Proceso y/o Alcaldía Local o a quien delegue. | N/A | NO | 0% | 0 | META NO PROGRAMADA | Esta meta está programada para el segundo y cuarto trimestre de la vigencia 2019, sin embargo, se capacita y socializa a funcionarios y contratistas en el tema MIPG -MATIZ al interior de la Alcaldía Local. | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 80 |  | META NO PROGRMADA |  |  | 0.8 |  | 0% |  |  | Nivel de conocimientos de MIPG | 80% |  | 0%
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [16 empty] | PRIMER TRIMESTRE |  | 94.11% |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | 0% |  |  | TERCER TRIMESTRE |  | 0% |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  | 0% |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2019 |  |  | #DIV/0!
92.14%
| ELABORÓ: HENRY ALONSO ARIZA GRANADOS - PROMOTOR DE MEJORA LOCAL DE CALIDAD |  |  |  | REVISÓ: YULLIET PATRICIA LLERENA AVENDAÑO - PROFESIONAL ESPECIALIZADA 222-24 ÁREA DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL REVISÓ: MARITZA ROMERO PINEDA - PROFESIONAL ESPECIALZIADA 222-24 ÁREA DE GESTIÓN POLICIVO JURÍDICO LOCAL |  |  |  | APROBÓ: JORGE ELIECER PEÑA PINILLA - ALCALDE LOCAL DE USME
| Firma: |  |  |  | Firma: Firma |  |  |  | Firma:
FAVOR RELACIONAR LOS CODIGOS Y NOMBRES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SU ALCALDIA
CODIGO
Note on J15: juan.jimenez: Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | RETADORA (MEJORA) | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | GESTIÓN | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  |  |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA
| ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN | ALCALDE/SA LOCAL DE USAQUEN
| ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | ALCALDE/SA LOCAL DE CHAPINERO
| ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE | ALCALDE/SA LOCAL DE SANTAFE
| ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL | ALCALDE/SA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
| ALCALDIA LOCAL DE USME | ALCALDE/SA LOCAL DE USME
| ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO | ALCALDE/SA LOCAL DE TUNJUELITO
| ALCALDIA LOCAL DE BOSA | ALCALDE/SA LOCAL DE BOSA
| ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY | ALCALDE/SA LOCAL DE KENNEDY
| ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON | ALCALDE/SA LOCAL DE FONTIBON
| ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA | ALCALDE/SA LOCAL DE ENGATIVA
| ALCALDIA LOCAL DE SUBA | ALCALDE/SA LOCAL DE SUBA
| ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | ALCALDE/SA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
| ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO | ALCALDE/SA LOCAL DE TEUSAQUILLO
| ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES | ALCALDE/SA LOCAL DE LOS MARTIRES
| ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | ALCALDE/SA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
| ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA | ALCALDE/SA LOCAL DE PUENTE ARANDA
| ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA | ALCALDE/SA LOCAL DE LA CANDELARIA
| ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | ALCALDE/SA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
| ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | ALCALDE/SA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
| ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | ALCALDE/SA LOCAL DE SUMAPAZ