## PLAN GESTION POR PROCESO
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN | 2018 | CONTROL DE CAMBIOS
DEPENDENCIA |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
ALCALDE LOCAL
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [25 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[26 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [17 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION |  | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° META | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACION DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | EJECUCIÓN PONDERADA
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | GF / INV | x | CODIGO | NOMBRE | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las Autoridades locales a cargo de la SDG. | GESTIÓN PUBLICA TERRITORIAL LOCAL | Ejecutar el 95% del Plan de Acción aprobado por el Consejo Local de Gobierno | 6% | GESTIÓN | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | (Numero de Actividades del Plan de Acción Cumplidas/Numero de Actividades del Plan de Acción del CLG)*100 | Acuerdo Distrital No. 13 del 2000, Decreto 340 de 2007, Decreto 301 de 2010 y Plan de Acción del CLG 2017 | CRECIENTE | Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 5% | 30% | 60% | 95% | 95% | EFICACIA | Plan de Desarrollo Distrital y Plan de Desarrollo Local, Información sobre las problemáticas y territorios a intervenir, así como las acciones estratégicas que se implementarán en dichos territorios | Contratista de Apoyo Designado, Miembros del CLG y Coordinadora Área GDL | Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno e Informes de los Sectores Distritales e informe semestral | SI |  |  |  |  | Ejecutar el 95% del Plan de Acción aprobado por el Consejo Local de Gobierno | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 5% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 30% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 60% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 95% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 95% |  | 0 | 0
2 |  |  | Incrementar en un 40% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas | 5% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | (Numero de Ciudadanos Participantes en la Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 realizada en el 2018 / Numero de Ciudadanos Participantes en la Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2016 realizada en Vigencia 2017)*100 | Cantidad de participantes de la Audiencia Pública de rendición de Cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2016, realziada en marzo de 2017 | SUMA | Proporción de Ciudanos Participantes en la Rendición de Cuentas 2017 | 40% | 0% | 0% | 0% | 40% | EFICACIA | Registro de Asistencia y Acta de Rendición de Cuentas | Oficina de Planeación Local | Acta y registro de asistencia Audiencia Pública rendicipon de Cuentas. | SI | [5 empty] | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 40% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 40% |  | 0 | 0
3 |  |  | Lograr el 40% de avance en el cumplimiento fisico del Plan de Desarrollo Local | 6% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de Avance Acumulado en el cumplimiento fisico del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de Avance Acumulado en el cumplimiento fisico del Plan de Desarrollo Local a 31 de Diciembre de 2017 | CRECIENTE | Avance Acumulado Fisico en el Cumplimiento del Plan de Desarrollo Local | 19% | 24% | 31.41% | 40.19% | 40.19% | EFECTIVIDAD | Plan de Desarrollo Local de Usme 2017-2020 y Matriz Única de Seguimiento a la inversión - MUSI | Oficina de Planeación Local | Matriz Única de Seguimiento a la inversión - MUSI | SI | [5 empty] | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 19% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 24% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 31.41% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 40.19% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 40.19% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 17%
4 |  | RELACIONES ESTRATEGICAS | Responder oportunamente el 100% de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República conforme con los mecanismos diseñados e implementados en la vigencia 2017 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | (Numero de Respuestas Oportunas a los Ejercicios de Control Politico, Derechos de Petición y/o Solicitudes de Información Realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República/Total de Solicitudes por Ejercicios de Control Politico, Derechos de Petición y/o Información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República)*100 | Mecanismo de seguimiento y control implementado en la vigencia 2017 | CONSTANTE | Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo de Gestión Documental vigencte y base de datos con seguimiento de los requerimientos por ejercicio de control politico. | funcionario y/o contratistas que el Alcalde Local designe como responsable de llevar el control y de consolidar las respuestas a los requerimientos que radiquen en ejercicio de control político | Aplicativo de Gestión Documental vigencte y base de datos con seguimiento de los requerimientos por ejercicio de control politico. | NO | [5 empty] | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 4%
5 |  | COMUNICACIONES ESTRATEGICAS | Formular e implementar un plan de comunicaciones para la alcaldía local durante la vigencia 2018 | 3% | GESTIÓN | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | Número de planes de comunicaciones formulados e implementados | VIGENCIA 2017 | SUMA | PLAN DE COMUNICACIONES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | EFICACIA | Lineamiento de Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG | Profesional de Prensa y Comunicaciones Local | Plan de Comunicaciones | SI | [5 empty] | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 1 |  | 0 |  |  | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 1 |  | 0 | 0
6 |  |  | Realizar tres campañas externas de posicionamiento y difusión de los resultados obtenidos en la ejecución del Plan de Desarrollo Local. | 2% | GESTIÓN | Campañas Externas Realizadas | Número de campañas externas de difusión de los resultados obtenidos en la ejecución del PDL realizadas | VIGENCIA 2017 | SUMA | CAMPAÑA EXTERNAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | EFICACIA | Lineamiento de Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG | Profesional de Prensa y Comunicaciones Local | soportes de las publicaciones, fotográficas, banner, volantes, redes sociales y solicitudes de comunicaciones | SI | [5 empty] | Campañas Externas Realizadas | 1 |  | 0 |  |  | Campañas Externas Realizadas | 2 |  | 0 |  |  | Campañas Externas Realizadas | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Campañas Externas Realizadas | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Campañas Externas Realizadas | 3 |  | 0 | 0
7 |  |  | Realizar nueve (9) campañas internas para la Alcaldia Local , las cuales incluya los temas de transparencia, clima laboral y ambiental | 2% | GESTIÓN | Campañas Internas Realizadas | Número de campañas internas para la Alcaldia Local , las cuales incluya los temas de transparencia, clima laboral y ambiental realizadas | VIGENCIA 2017 | SUMA | CAMPAÑA INTERNAS | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | EFICACIA | Lineamiento de Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDG | Profesional de Prensa y Comunicaciones Local | soportes de las publicaciones, fotográficas, banner, volantes, redes sociales y solicitudes de comunicaciones | SI | [5 empty] | Campañas Internas Realizadas | 1 |  | 0 |  |  | Campañas Internas Realizadas | 3 |  | 0 |  |  | Campañas Internas Realizadas | 3 |  | 0 |  |  | Campañas Internas Realizadas | 2 |  | 0 |  |  | Campañas Internas Realizadas | 9 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 7% | [24 empty] | #DIV/0!
8 |  | IVC | Archivar el 100% de las actuaciones de obras anteriores a la ley 1801-2016 antes del 30 de junio de 2018 | 1% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Actuaciones de Obras Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | (Actuaciones de Obras Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivados/Total de Actuaciones de Obras Anteriores a la Ley 1801-2016)*100 | Inventario de expedientes activos a 31 de diciembre de 2017 de actuaciones administrativas por obras y urbanismo sin contar los expedientes de polígonos por ocupaciones ilegales. | SUMA | Actuaciones de Obras Archivados Anteriores a la Ley 1801 de 2016 (sin contar las actuaciones por polígonos por ocupaciones ilegales). | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | EFICACIA | Inventario de Expedientes Activos a 31 de diciembre de 2017 por obras y urbanismo (sin contar las actuaciones por polígonos por ocupaciones ilegales). | Coordinador Área de Gestión Policiva Jurídica, Funcionarios de Planta Área de Gestión Policiva Jurídica y Contratistas de apoyo al área. | Expedientes Físicos y Aplicativo Sí Actúa | SI | [5 empty] | Porcentaje de Actuaciones de Obras Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | 50% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Actuaciones de Obras Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | 50% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Actuaciones de Obras Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Actuaciones de Obras Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Actuaciones de Obras Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | 100% |  | 0 | 0
9 |  |  | Archivar el 60% de las actuaciones de establecimientos de comercio anteriores a la ley 1801-2016 antes del 30 de junio de 2018 | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de Actuaciones de Establecimiento de Comercio Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | (Actuaciones de Establecimientos de Comercio Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivados/Total de Establecimientos de Comercio Anteriores a la Ley 1801-2016)*100 | Inventario de expedientes activos a 31 de diciembre de 2017 de actuaciones administrativas por Establecimientos de Comercio (actividad económica) | SUMA | Actuaciones de Establecimiento de Comercio Archivados Anteriores a la Ley 1801 de 2016 | 30% | 30% | 0% | 0% | 60% | EFICACIA | Inventario de Expedientes activos a 31 de diciembre de 2017 por actividad económica | Coordinador Área de Gestión Policiva Jurídica, Funcionarios de Planta Área de Gestión Policiva Jurídica y contratistas de apoyo al área. | Expedientes Físicos y Aplicativo Sí Actúa | SI | [5 empty] | Porcentaje de Actuaciones de Establecimiento de Comercio Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | 30% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Actuaciones de Establecimiento de Comercio Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | 30% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Actuaciones de Establecimiento de Comercio Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Actuaciones de Establecimiento de Comercio Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Actuaciones de Establecimiento de Comercio Anteriores a la Ley 1801-2016 Archivadas Antes del 30 de Junio de 2018 | 60% |  | 0 | 0
10 |  |  | Realizar minimo 40 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público | 3% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | Numero de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimo Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 40 operativos programados | SUMA | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimo | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | EFICACIA | Expedientes activos - PQRS y normas vigentes | Coordinador Área de Gestión Policiva Jurídica, Funcionarios de Planta Área de Gestión Policiva Jurídica y contratistas de apoyo al área. | Programación de operativos mensuales, actas, registros fotográficos y documentos en general que soporten la ejecución de los operativos. | SI | [5 empty] | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 10 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 10 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 10 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 10 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 40 |  | 0 | 0
11 |  |  | Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad economica | 3% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | Numero de Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica | 42 operativos programados | SUMA | Acciones de Control u Operativos en Materia de Actividad Economica | 10 | 11 | 11 | 10 | 42 | EFICACIA | Expedientes activos - PQRS y normas vigentes | Coordinador Área de Gestión Policiva Jurídica, Funcionarios de Planta Área de Gestión Policiva Jurídica y contratistas de apoyo al área. | Programación de operativos mensuales, actas, registros fotográficos y documentos en general que soporten la ejecución de los operativos. | SI | [5 empty] | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 10 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 11 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 11 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 10 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 42 |  | 0 | 0
12 |  |  | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica | 3% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | Numero de Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica | 24 operativos programados | SUMA | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | EFICACIA | Expedientes activos - PQRS y normas vigentes | Coordinador Área de Gestión Policiva Jurídica, Funcionarios de Planta Área de Gestión Policiva Jurídica y contratistas de apoyo al área. | Programación de operativos mensuales, actas, registros fotográficos y documentos en general que soporten la ejecución de los operativos. | SI | [5 empty] | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 6 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 6 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 6 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 6 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 24 |  | 0 | 0
13 |  |  | Realizar 12 acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales | 3% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | Numero Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales | 12 operativos programados | SUMA | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animale | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | EFICACIA | Expedientes activos - PQRS y normas vigentes | Coordinador Área de Gestión Policiva Jurídica, Funcionarios de Planta Área de Gestión Policiva Jurídica y contratistas de apoyo al área. | Programación de operativos mensuales, actas, registros fotográficos y documentos en general que soporten la ejecución de los operativos. | SI | [5 empty] | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 12 |  | 0 | 0
14 |  |  | Realizar 10 acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 2% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | Numero Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 10 operativos programados | SUMA | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | EFICACIA | Expedientes activos - PQRS y normas vigentes | Coordinador Área de Gestión Policiva Jurídica, Funcionarios de Planta Área de Gestión Policiva Jurídica y contratistas de apoyo al área. | Programación de operativos mensuales, actas, registros fotográficos y documentos en general que soporten la ejecución de los operativos. | SI | [5 empty] | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 1 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 1 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 8 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 10 |  | 0 | 0
15 |  |  | Avocar el 100% de las actuaciones policivas recibidas por parte de las Inspecciones de Policía radicadas durante el año 2.018. | 0% | GESTIÓN | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | (Número de autos que avocan conocimiento/Número total de actuaciones radicadas)*100 | Reparto de Actuaciones 2018 |  | Autos que avocan conocimiento | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | EFICACIA | Reparto de actuaciones de policía vigencia 2018 | Coordinador Área de Gestión Policiva Jurídica, Funcionarios de Planta Área de Gestión Policiva, inspectores de policía y contratistas de apoyo al área. | Expedientes Físicos y Aplicativo Sí Actúa | NO | [5 empty] | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | N/A |  | #VALUE! |  |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | N/A |  | #VALUE! |  |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | N/A |  | #VALUE! |  |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | N/A |  | #VALUE! |  |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | N/A |  | #VALUE! | #VALUE!
16 |  |  | Diseñar e implementar un (1) Plan que permita generar las acciones para disminuir las revocatorias del Consejo de Justicia provenientes de las Alcaldias Locales | 2% | RETADORA (MEJORA) | Plan de Acción para Disminuir las Revocatorias del Consejo de Justicia Provenientes de las Alcaldias Locales Diseñado e Implementado | (Numero de Acciones Diseñadas e Implementadas/Total de Acciones Diseñadas e Implementadas para Disminuir las Revocatorias del Consejo de Justicia Provenientes de las Alcaldias Locales)*100 | Lineamiento de Novel Central Oficina Asesora de Planeación y/o Dirección Policiva de la SDG. | SUMA | Cumplimiento del Plan de Acción Para Disminuir las Revocatorias del Consejo de Justicia Provenientes de las Alcaldias Locales | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | EFICACIA | Expedientes activos - PQRS y normas vigentes | Coordinador Área de Gestión Policiva Jurídica, Funcionarios de Planta Área de Gestión Policiva Jurídica, inspectores de policía y contratistas de apoyo al área. | Plan implementado y Relación de Actuaciones emitidas al Consejo de Justicia. | NO | [5 empty] | Plan de Acción para Disminuir las Revocatorias del Consejo de Justicia Provenientes de las Alcaldias Locales Diseñado e Implementado | 1 |  | 0 |  |  | Plan de Acción para Disminuir las Revocatorias del Consejo de Justicia Provenientes de las Alcaldias Locales Diseñado e Implementado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de Acción para Disminuir las Revocatorias del Consejo de Justicia Provenientes de las Alcaldias Locales Diseñado e Implementado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de Acción para Disminuir las Revocatorias del Consejo de Justicia Provenientes de las Alcaldias Locales Diseñado e Implementado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de Acción para Disminuir las Revocatorias del Consejo de Justicia Provenientes de las Alcaldias Locales Diseñado e Implementado | 1 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 18% | [24 empty] | #DIV/0! | [15 empty] | 0%
17 |  | GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL | Comprometer al 30 de junio del 2018 el 50% del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95% al 31 de diciembre de 2018. | 1% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | (Compromisos Presupuestales de Inversión Realizados/Total del Presupuesto de Inversión Directa de la Vigencia) | Plan de Desarrollo Local 2017-2020 y Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2018 | CRECIENTE | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa | 25% | 50% | 60% | 95% | 95% | EFICIENCIA | PREDIS Inversión (Código 3-3-1 Directa) | Profesional De Presupuesto - Funcionarios de Planta Área de Gestión de Desarrollo Local (Planeación, Contratación y Presupuesto) y Contratistas de Apoyo de las Oficinas de Planeación Contratación y Presupuesto. | PREDIS | [6 empty] | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 25% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 50% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 60% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 95% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 95% |  | 0 | 0
18 |  |  | Girar mínimo el 30% del presupuesto de inversión directa comprometidos en la vigencia 2018 | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | (Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados/Total de Presupuesto de Inversión directa Vigencia 2018) | Presupuesto de Inversión Directa Asignado a la vigencia 2018 | CRECIENTE | Giros de Presupuesto de Inversión Directa | 3.4% | 8.5% | 15.3% | 30.4% | 30.4% | EFICIENCIA | PREDIS Inversión (Código 3-3-1 Directa) | Profesional De Presupuesto - Funcionarios de Planta Área de Gestión de Desarrollo Local (Planeación, Contratación y Presupuesto) y Contratistas de Apoyo de las Oficinas de Planeación Contratación y Presupuesto. | PREDIS | NO | [5 empty] | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 3.4% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 8.5% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 15.3% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 30.4% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 30.4% |  | 0 | 0
19 |  |  | Girar el 50% del presupuesto comprometido constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores (Funcionamiento e Inversión). | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | (Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados/Total de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017)*100 | Obligaciones por pagar de la vigencia 2017 y años anteriores | CRECIENTE | Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 | 5.4% | 20.1% | 34.8% | 49.5% | 49.5% | EFICIENCIA | PREDIS Funcionamiento (Código 3-1-8 Obligaciones por pagar) Inversión (3-3-6 Obligaciones por pagar) | Profesional De Presupuesto - Funcionarios de Planta Área de Gestión de Desarrollo Local (Planeación, Contratación y Presupuesto) y Contratistas de Apoyo de las Oficinas de Planeación Contratación y Presupuesto. | PREDIS | NO | [5 empty] | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 5.4% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 20.1% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 34.8% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 49.5% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 49.5% |  | 0 | 0
20 |  |  | Adelantar el 100% de los procesos contractuales de malla vial y parques de la vigencia 2018, utilizando los pliegos tipo. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | (Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo/Total de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018)*100 | Procesos Contractuales de malla vial y parques con pliegos tipo contratados en la vigencia 2017 | SUMA | Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 | 0% | 10% | 40% | 50% | 100% | EFICACIA | PDL y PAA | Funcionarios de Planta y contratistas de apoyo a la gestión de las Oficinas de Planeación y Contratación del FDL . | Plan Anual de Adquisiciones y Plataforma SECOP II | NO | [5 empty] | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 10% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 40% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 50% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 100% |  | 0 | 0
21 |  |  | Publicar el 100% de la contratación del FDL así como las modificaciones contractuales a que haya lugar (Adiciones, Prorrogas, Cesiones, Terminación anticipada) y Liquidaciones lo que incluye cambiar los estados, en el portal de Colombia Compra Eficiente (Plan Anual de Adquisiciones-PAA y SECOP I o SECOP II o TVEC) según corresponda la modalidad de contratación (Incluye contratación directa - convenios, comodatos, contratos interadministrativos, prestaciones de servicios), en cumplimiento con la normatividad vigente. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | (Procesos y Modificaciones Contractuales Publicados en el Portal SECOP/Total de Procesos y Modificaciones Contractuales de la Vigencia 2018)*100 | Procesos Contractuales del PAA Publicado en la Plataforma SECOP I y SECOP II en la vigencia 2017 | CONSTANTE | Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | PREDIS, Protal Colombia Compra Eficienre, Informe de cruce de información de reporte -Subsecretaria de Gestión Local e Informe SIVICOF reporte trimestral. | Funcionarios de Planta y contratistas de apoyo a la gestión de las Oficinas de Planeación y Contratación del FDL . | Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II | NO | [5 empty] | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0 | 0
22 |  |  | Adquirir el 80% de los bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | Valor de Bienes con CTUCU adquiridos a través de Colombia Compra Eficiente durante la vigencia 2017 | SUMA | Bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente Aquiridos | 20% | 20% | 20% | 20% | 80% | EFICACIA | Acuerdo Marco Portal Colombia Compra Eficiente | Funcionarios de Planta y contratistas de apoyo a la gestión de las Oficinas de Planeación y Contratación del FDL . | Tienda Virtual del Estado Colombiano de Colombia Compra Eficiente (mediante verificación de órdenes de compra de los procesos adelantados) y Plan Anual de Adquisiciones vigencia 2018. | SI | [5 empty] | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 20% |  | 0 |  |  | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 20% |  | 0 |  |  | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 20% |  | 0 |  |  | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 20% |  | 0 |  |  | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 80% |  | 0 | 0
23 |  |  | Aplicar el 100% de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 o aquella que la mofique o susutituya. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | (Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados/Total de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique)*100 | Porcentaje de aplicación de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016, durante la vigencia 2017 | CONSTANTE | Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Directiva 12 de 2016 del Alcalde Mayor sobre contratación. | Funcionarios de Planta y contratistas de apoyo a la gestión de las Oficinas de Planeación y Contratación del FDL . | Archivo físico de procesos remitidos a la Dirección de Desarrollo Local en cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Directiva No. 12 de 2016, PAA, Plataforma SECOP II y Página Web de la Alcaldía Local de Usme. | SI | [5 empty] | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0 | 0
24 |  |  | Ejecutar el 100% del plan de implementación del SIPSE local. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | (Acciones Cumplidas del Plan de Implementación de SIPSE Local/Total de Acciones del Plan de Implementación de SIPSE Local)*100 | Lienamientos emitidos por la Oficina Asesora de Planeación de la SDG. | CONSTANTE | Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo SIPSE | Funcionarios de Planta y contratistas de apoyo a la gestión de la Oficina de Planeación Local | Lienamientos emitidos por la OAP de la SDG y Aplicativo SIPSE | NO | [5 empty] | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% |  | 0 | 0
25 |  |  | Asistir al 100% de las jornadas de actualización y unificación de criterios contables con las alcaldías locales bajo el nuevo marco normativo contable programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 3% | GESTIÓN | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | (No. de jornadas a las que asistió el contador del FDL/No. de jornadas programadas por la Dirección Financiera)*100 | Lienamientos y/o Convocatorias emitidas por la Dirección Financiera de la SDG | SUMA | Asistencia a las jornadas de actualización y unificación de criterios | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Convocatorias realizadas por la Dirección financiera de la SDG. | Profesional de Planta de las Oficinas de Contabilidad y Presupuesto del FDL. | Convocatorias realizadas por la Dirección Financiera y registros de asistencia. | NO | [5 empty] | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0 | 0
26 |  |  | Reportar trimestralmente (Según la alcaldía local se puede cambiar la periodicidad a mensual) al contador del FDL (Vía Orfeo o AGD) el 100% de la información insumo para los estados contables en materia de multas, contratación, almacén, presupuesto, liquidación de contratos, avances de ejecución contractual, entre otros | 1% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | (No. de reportes trimestrales remitidos al contador via Orfeo/No. de trimestres del año)*100 (Según la alcaldía se puede cambiar la periodicidad a mensual) | Lineamientos emitidos por nivel central de la SDG y/o Lista de Chuequeo de la información que se debe reportar a las oficinas de contabilidad y presupuesto local. | CONSTANTE | Reportes solicitados y realizados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Lista de Chequeo con información requerida por las oficinas de contabilidad y Presupuesto Local | Profesional de Planta de las Oficinas de Contabilidad y Presupuesto del FDL. | Lista de Chequeo de la información requerida, reportes realizados, Aplicativo SI Capital, Balance General y Estados Contables | SI | [5 empty] | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 17%
27 |  | SERVICIO A LA CIUDADANIA | Responder el 100% de los requerimientos asignados al proceso/Alcaldia Local durante cada trimestre | 7% | GESTIÓN | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | (Cantidad de respuestas oportunas a los requerimientos ciudadanos asignados al proceso/Alcaldía Local durante la vigencia 2018 /Cantidad de requerimientos ciudadanos de la vigencia 2018 asignados al proceso/Alcaldía Local)*100 | Requerimientos asignados a la Alcaldía Local en la vigencia 2017. | CONSTANTE | Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Aplicativo de Gestión Documental Vigente y actualización del estado de los requerimientos. | Funcionario(a) de planta Oficina Servicio Atención a la Ciudadanía y en general todos los Funcionarios(as) de Planta y Contratistas de la Alcaldía Local. | Aplicativo de Gestión Documental vigencte. | SI | [5 empty] | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 7%
28 |  | GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL | Realizar cuatro (4) jornadas de sensibilización sobre las buenas prácticas de gestión documental emitidas por el nivel central, a por lo menos el 80% de los funcionarios y contratistas vinculados o a la alcaldía local a la fecha en que se realice. | 2% | RETADORA (MEJORA) | Jornadas de sensibilización | Número de jornadas realizadas/ número de jornadas programadas | Lineamientos emitidos por la Dirección Administrativa de la SDG y Jornadas de sensibilización realizadas en la vigencia 2017. | SUMA | Jornadas de sensibilización sobre las buenas practicas documentales | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | EFICACIA | Lineamiento emitido por la Dirección Administrativa de la SDG sobre buenas prácticas de gestión documental. | Referente de Gestión Documental del FDL y contratistas de apoyo a la gestión de archivo. | Actas de capacitación | NO | [5 empty] | Jornadas de sensibilización | 1 |  | 0 |  |  | Jornadas de sensibilización | 1 |  | 0 |  |  | Jornadas de sensibilización | 1 |  | 0 |  |  | Jornadas de sensibilización | 1 |  | 0 |  |  | Jornadas de sensibilización | 4 |  | 0 | 0
29 |  |  | Cumplir con el 100% de las buenas prácticas de gestión documental emitidas por el nivel central, en la muestra tomada por parte de los técnicos, en las sesiones de inspección a la gestión documental de la alcaldía local | 2% | RETADORA (MEJORA) | Buenas prácticas aplicadas | Cumplimiento de buenas prácticas | Lineamientos emitidos por la Dirección Administrativa de la SDG y seguimiento al cumplimiento de buenas prácticas realizadas en la vigencia 2017. | CONSTANTE | Buenas practicas de gestión documental | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Lineamiento emitido por la Dirección Administrativa de la SDG sobre buenas prácticas de gestión documental. | Referente de Gestión Documental del FDL y contratistas de apoyo a la gestión de archivo. | Actas de seguimiento | NO | [5 empty] | Buenas prácticas aplicadas | 100% |  | 0 |  |  | Buenas prácticas aplicadas | 100% |  | 0 |  |  | Buenas prácticas aplicadas | 100% |  | 0 |  |  | Buenas prácticas aplicadas | 100% |  | 0 |  |  | Buenas prácticas aplicadas | 100% |  | 0 | 0
30 |  |  | Realizar un (1) inventario del archivo de gestión de la Alcaldía local, de acuerdo a los parámetros de la herramienta FUID vigente | 1% | GESTIÓN | Inventario de gestión realizado | Numero de inventario de archivo gestión de la alcaldia local realizado | Lineamientos emitidos por la Dirección Administrativa de la SDG e Inventario de Archivo de Gestión realizado en la Vigencia 2017. | SUMA | Inventario del archivo de gestión | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | EFICACIA | Archivos de gestión centralizados de la Alcaldia Local | Referente de Gestión Documental del FDL y contratistas de apoyo a la gestión de archivo. | Inventario realizado de archivo de gestión | NO | [5 empty] | Inventario de gestión realizado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Inventario de gestión realizado | 1 |  | 0 |  |  | Inventario de gestión realizado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Inventario de gestión realizado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Inventario de gestión realizado | 1 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 5%
31 |  | GERENCIA DE TI | Cumplir el 100% de las politicas de gestión de las TIC impartidas por la DTI del Nivel Central | 5% | GESTIÓN | Porcentaje de Politicas de Gestión de TIC Impartidas por la DTI Cumplidas | (Politicas de Gestión de TIC Impartidas por DTI Cumplidas/Total de Politicas de Gestión de TIC Impartidas por la Dirección de TIC)*100 | Lineamientos emitidos por la Dirección de Tecnología de la Información (DTI) de la SDG. | CONSTANTE | Politicas de Gestión de TIC Impartidas por la DTI Cumplidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Lineamientos emitidos por la Dirección de Tecnología de la Información (DTI) de la SDG. | Administrador de Recursos Tecnológicos de la Alcaldía Local. | Informes de la oficina de Sistemas de la Alcaldía Local sobre Aplicación lineamientos. | NO | [5 empty] | Porcentaje de Politicas de Gestión de TIC Impartidas por la DTI Cumplidas | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Politicas de Gestión de TIC Impartidas por la DTI Cumplidas | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Politicas de Gestión de TIC Impartidas por la DTI Cumplidas | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Politicas de Gestión de TIC Impartidas por la DTI Cumplidas | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Politicas de Gestión de TIC Impartidas por la DTI Cumplidas | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 5%
32 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Hacer dos (2) ejercicios de evaluación del normograma aplicables al proceso/Alcaldía Local de conformidad con el procedimiento "Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales" | 1% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | Numero de ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | Lienamientos emitidos por la Oficina Asesora de Planeación de la SDG. | SUMA | Fuentes de Requisitos Legales Aplicables al Proceso Registrados | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | EFICACIA | Herramienta de Registro de Requisitos Legales | Profesionales de Planta, contratistas y Referente de Gestión Ambiental del FDL | Informes de las evaluaciones realizados del normograma aplicables al proceso/Alcaldía Local de conformidad con el procedimiento "Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales. | NO | [5 empty] | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 |  | 0 |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 |  | 0 |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 |  | 0 | 0
33 |  |  | Cumplir el 100% de las acciones asignadas al proceso/Alcaldía Local en el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación. | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | (Numero de acciones cumplidas de responsabilidad del proceso/Alcaldía Local en el Plan de Implementación del MIPG/Numero total de acciones de responsabilidad del proceso en el Plan de Implementación del MIPG)*100 | Lienamientos emitidos por la Oficina Asesora de Planeación de la SDG. | CONSTANTE | ACCIONES SEGÚN EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Seguimiento al Plan de Implementación del MIPG | Profesionales de Planta y Contratistas de la Alcaldía Local. | Lineamiento emitido por la OAP de la SDG y relación acciones asignadas al proceso Alcaldía Local y acciones cumplidas. | NO | [5 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0 | 0
34 |  |  | Realizar entrenamiento en puesto de trabajo al 100% de los servidores públicos nuevos vinculados al proceso/Alcaldía Local durante la vigencia | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | (Numero de servidores públicos nuevos vinculados al proceso/Alcaldía Local entrenados en puesto de trabajo/Numero total de servidores públicos vinculados al proceso/Alcaldía)*100 | Lienamientos emitidos por la Oficina Asesora de Planeación de la SDG. | CONSTANTE | Porcentaje de personas entrenadas en puesto de trabajo | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | EFICACIA | Actas de Reunión | Promotor de Mejora Local de Calidad | Relación de funcionarios de planta y contratista de la Alcaldía Local y Registros de Capacitaciones. | NO | [5 empty] | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 80% |  | 0 | 0
35 |  |  | Cumplir con el 100% de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | (No. De acciones del plan anticorrupción cumplidas en el trimestre/No. De acciones del plan antocorrupción formuladas para el trimestre en la versión vigente del plan anticorrupción)*100 | Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciduadanía vigencia 2018 de la SDG. | CONSTANTE | Porcentaje de cumplimiento de las acciones y tareas asignadas en el PAAC 2018 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | PAAC 2018. | Profesionales de Planta y Contratistas de Apoyo a la Gestión Alcaldía Local. | Actividades y/o Acciones establecidas en el PAAC 2018 para proceso Alcaldía Local y soportes de la acciones cumplidas. | NO | [5 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 100% |  | 0 | 0
36 |  |  | Desarrollar dos mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldía local de acuerdo a la metodología definida por la OAP | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | Numero de mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldia local realizados | Lienamientos emitidos por la Oficina Asesora de Planeación de la SDG. | SUMA | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | EFICACIA | Gestión Ambiental | Referente de Gestión Ambiental | Informe de la Evaluación de Desempeño Amnbiental | NO | [5 empty] | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 1 |  | 0 |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 1 |  | 0 |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 2 |  | 0 | 0
37 |  |  | Disminuir a 0 la cantidad de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía local, según el resultado presentado en la vigencia 2017 y la información presentada por Servicio a la ciudadanía | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | Número de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local de la vigencia 2017 - Número de respuestas realizadas a requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local de la vigencia 2017 | Requerimientos pendientes por emitir respuesta a corte de 31 de diciembre de 2017. | DECRECIENTE | Respuesta requerimientos ciudadanos vencidos con corte a 30 de diciembre de 2017 (La Alcaldía Local de Usme empieza la vigencia 2018 con 36 requerimientos ciudadanos) | 20 | 16 | 0 | 0 | 36 | EFICACIA | Informe presentado por Servicio a la Ciudadanía | Profesionales de Planta y Contratistas de Apoyo a la Gestión Alcaldía Local. | Aplicativo de Gestión Documental e informe de Servicio de Atención a la Ciudadanía. | NO | [5 empty] | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 20 |  | 0 |  |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 16 |  | 0 |  |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Disminución de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 36 |  | 0 | 0
38 |  |  | Registrar una (1) buena practica y una (1) experiencia producto de errores operacionales por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de Gestión del Conocimiento (AGORA) | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | Numero de buenas practicas y lecciones aprendidas registradas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de gestión del conocimiento (AGORA) | Lienamientos emitidos por la Oficina Asesora de Planeación de la SDG. | SUMA | Buenas y lecciones aprendidas identificadas en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | EFICACIA | AGORA | Profesionales de Planta y contratistas Alcaldía Local. | Buena práctica y experiencia registrada en la vigencia 2018. | NO | [5 empty] | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 2 |  | 0 |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 2 |  | 0 | 0
39 |  |  | Depurar el 100% de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental (a excepción de los derechos de petición) | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | (Número de comunicaciones depuradas en el aplicativo de gestión documental ORFEO / Número total de comunicaciones que se encuentran asignadas en el AGD ORFEO)*100 | Comunicaciones asignadas en el Aplicativo de Gestión Documental al proceso Alcaldía Local en las Áreas de Gestión para el Desarrollo Local y Gestión policivo Jurídico Local durante la vigencia 2018. | CONSTANTE | Comunicaciones en el aplicativo de gestión documental ORFEO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | EFICACIA | Requerimientos asignados al proceso Alcaldía Local | Funcionario(a) de Planta Oficina Servicio Atención a la Ciudadanía, Profesionales de Planta y contratistas Alcaldía Local. | Aplicativo de Gestión Documental y Reporte Oficina Servicio Atención a la Ciudadanía. | NO | [5 empty] | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 10000% |  | 0 |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 10000% |  | 0 |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 10000% |  | 0 |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 10000% |  | 0 |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 10000% |  | 0 | 0
40 |  |  | Cumplir con el 100% de reportes de riesgos del proceso de manera oportuna con destino a la mejora del Sistema de Gestión de la Entidad | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | (No. de reportes de riesgos remitidos oportunamente a la OAP/ No. De reportes de riesgos relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | Reportes de Riesgos emitidos durante la Vigencia 2017. | CONSTANTE | Reportes de Riesgos y Servicio No Conforme | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | REPORTES GESTION DEL RIESGO | Profesionales de Planta, Contratistas de Apoyo a la Gestión Alcaldía Local y Promotor de Mejora Local de Calidad. | Actas de reportes y herramienta habilitada por la OAP de la SDG para realziar los reportes trimestrales. | NO | [5 empty] | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0 | 0
41 |  |  | Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso (Nivel Central) | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | (No. De Documentos actualizados según el Plan/No. De Documentos previstos para actualización en el Plan )*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | OFICINA ASESORA DE PLANEACION DE LA SDG. | Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso | NO | [5 empty] | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0 | 0
42 |  |  | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno/externo documentadas y vigentes | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (No. De acciones de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso documentadas y vigentes/No. De acciones bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | Funcionarios de Planta Alcaldía Local | Acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía | NO | [5 empty] | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 | 0
43 |  |  | Realizar la publicación del 100% de la información relacionada con el proceso/Alcaldía atendiendo los lineamientos de la ley 1712 de 2014 | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | (No.criterios cumplidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia/No. Criterios definidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia)*100 | Lista de Chequeo de la Ley 1712 de 2014 | CONSTANTE | Cantidad de resmas de papel de la presente vigencia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Consumo de Papel | Profesional de Prensa y Comunicaciones y funcionarios de Planta y Contratistas de Apoyo a la Gestión Alcaldía Local. | Lista de Chequeo de la Ley 1712 de 2014 y página Web Local. | NO | [5 empty] | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 | 0
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [21 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2017 |  |  | #VALUE!
Note on J13: juan.jimenez: Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
IVC
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL
RELACIONES ESTRATEGICAS
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
GERENCIA DE TI

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | RETADORA (MEJORA) | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | GESTIÓN | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  |  |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA
| ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN | ALCALDE/SA LOCAL DE USAQUEN
| ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | ALCALDE/SA LOCAL DE CHAPINERO
| ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE | ALCALDE/SA LOCAL DE SANTAFE
| ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL | ALCALDE/SA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
| ALCALDIA LOCAL DE USME | ALCALDE/SA LOCAL DE USME
| ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO | ALCALDE/SA LOCAL DE TUNJUELITO
| ALCALDIA LOCAL DE BOSA | ALCALDE/SA LOCAL DE BOSA
| ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY | ALCALDE/SA LOCAL DE KENNEDY
| ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON | ALCALDE/SA LOCAL DE FONTIBON
| ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA | ALCALDE/SA LOCAL DE ENGATIVA
| ALCALDIA LOCAL DE SUBA | ALCALDE/SA LOCAL DE SUBA
| ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | ALCALDE/SA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
| ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO | ALCALDE/SA LOCAL DE TEUSAQUILLO
| ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES | ALCALDE/SA LOCAL DE LOS MARTIRES
| ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | ALCALDE/SA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
| ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA | ALCALDE/SA LOCAL DE PUENTE ARANDA
| ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA | ALCALDE/SA LOCAL DE LA CANDELARIA
| ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | ALCALDE/SA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
| ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | ALCALDE/SA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
| ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | ALCALDE/SA LOCAL DE SUMAPAZ